## Dashboard
0
بيان الوحدات المباعة والتحصيل |  | توزيع حساب الضمات
[7 empty] | نسبة الإنجاز الفعلية المثبته في وافي 1-1-2026 | 56%
البيان | القيمة | البيان | القيمة | المسحوب من حساب الضمان | رصيد حساب الضمان
عدد الوحدات | 40
عدد الوحدات المباعة | 26 | الاعمال الانشائية بنسبة 76% | 6025755.076 | 4048000 | 1977755.076
نسبة الوحدات المباعة | 65% | المصروفات الأخرى 20% | 1585725.02 | 1000000 | 585725.02
إجمالي المبيعات لكامل المشروع | 15054819 | حساب الضمان من بداية المشروع 4% | 317145.004 |  | 317145.004
اجمالي المبيعات للوحدات المحجوزه | 19679098 | الإجمالي | 7928625.1 | 5048000 | 2880625.1
الدفعات المحصلة | 8415474.1
نسبة التحصيل من الوحدات المحجوزة | 42.76%
نسبة التحصيل من كامل المشروع | 55.9%
تكاليف المشروع |  | العمولات على المشروع
البيان | القيمة | البيان | القيمة
التكلفة المرصودة للمشروع مع الأرض | 17000000 | العمولة | 509100.1594
التكلفة الفعلية | 14419002 | المكافات | 68138
المتبقي من تكلفة المشروع | 2580998
نسبة التكلفة الفعلية | 84.82% | الإجمالي | 577238.1594
15,054,819.00
2,880,625.10
8,415,474.10
43%
اجمالي المبيعات
نسبة التحصيل من الوحدات المحجوزة
رصيد حساب الضمان
الدفعات المحصلة
2%

## بنك الضمان
Account Statement Report
| Account Number | SA5480000504608019900183
| Account Name | قصر القصور مائة واثنان وثلاثون
| Currency | SAR
| Statement Date | 12/04/2026
| Duration | 01/02/2026 - 13/04/2026
| Duration Hijra | 1447/08/13 - 1447/10/25
| Opening Balance | 0.00
| Closing Balance | 2,210,562.10
| Date | HijiraDate | Time | Transaction Description | Remark | Transaction Type | Credit | Debit | Balance | Channel Type
| 08/02/2026 | 1447/08/20 | 19:58 | Internal Transfer | W-/FRACCT/13100608010426031FRعبدالوهاب | Credit | 1 | 0 | 1 | Mobile
| 09/02/2026 | 1447/08/21 | 09:05 | Inward Local Payment Order | Payment-NCBK82826038AQNB-NCBK99626040000M-بندر عبدالله العقل-KASER ALKOSOR ONE HUNDRED THIRTY TW | Credit | 546000 | 0 | 546001 | Other
| 09/02/2026 | 1447/08/21 | 14:26 | Internal Transfer | W-/FRACCT/14400608010607130FRمنى | Credit | 248500 | 0 | 794501 | Mobile
| 10/02/2026 | 1447/08/22 | 11:48 | Inward Local Payment Order | Payment-1109FT26041N93C3-INMAINM2604100C1-هيله محمد عبدالله الصعب-KASER ALKOSOR ONE HUNDRED THIRTY T | Credit | 280000 | 0 | 1074501 | Other
| 10/02/2026 | 1447/08/22 | 19:03 | Internal Transfer | W-/FRACCT/29600608010060971FRماجد | Credit | 245700 | 0 | 1320201 | Mobile
| 14/02/2026 | 1447/08/26 | 17:40 | Internal Transfer | W-/FRACCT/34100608010027520FRاحمد | Credit | 294850 | 0 | 1615051 | Mobile
| 15/02/2026 | 1447/08/27 | 08:04 | Internal Transfer | W-/FRACCT/34100608010027520FRاحمد | Credit | 294850 | 0 | 1909901 | Mobile
| 16/02/2026 | 1447/08/28 | 14:33 | Inward Local Payment Order | Payment-NCBK2142604706Y2-NCBK9962604702LP-منى علي الغامدي-قصر القصور مائة واثنان وثلاثون | Credit | 471400 | 0 | 2381301 | Other
| 19/02/2026 | 1447/09/02 | 10:11 | Inward Local Payment Order | Payment-ML45169502-ARNBFPQ260505922-FATIMAH ALI KHORMI-قصر القصور مائة واثنان وثلاثون | Credit | 287325 | 0 | 2668626 | Other
| 19/02/2026 | 1447/09/02 | 14:09 | Transfer To Customer Account | تحويل عبدالسلام علي عثمان البراك / الدفعة الاولى من قصر القصور حي السعادة | Credit | 281843 | 0 | 2950469
| 19/02/2026 | 1447/09/02 | 23:58 | Internal Transfer | W-/FRACCT/29600608010657396FRعبدالرحمن | Credit | 104200 | 0 | 3054669 | Mobile
| 20/02/2026 | 1447/09/03 | 00:09 | Internal Transfer | W-/FRACCT/29600608010657396FRعبدالرحمن | Credit | 101470 | 0 | 3156139 | Mobile
| 23/02/2026 | 1447/09/06 | 14:37 | Inward Local Payment Order | Payment-6054120DC0030107-ARNBFPQ260546635-ABDULRAHMAN DAKHIL AALMELHEM-شركة قصر القصور للاستثمار | Credit | 250000 | 0 | 3406139 | Other
| 23/02/2026 | 1447/09/06 | 16:35 | Internal Transfer | W-/FRACCT/44900608010295508FRمحمد | Credit | 248875 | 0 | 3655014 | Mobile
| 24/02/2026 | 1447/09/07 | 11:17 | Transfer To Customer Account | تحويل محمد صالح عبدالرحمن القنيطير / دفعه نصف المبلغ لشراء شقة رقم 2 حي السعادة للاخت هدى صالح القني | Credit | 300000 | 0 | 3955014
| 24/02/2026 | 1447/09/07 | 22:21 | Internal Transfer | W-/FRACCT/52100608011685740FRحصة | Credit | 300000 | 0 | 4255014 | Mobile
| 25/02/2026 | 1447/09/08 | 00:04 | Internal Transfer | W-/FRACCT/52100608011685740FRحصة | Credit | 19400 | 0 | 4274414 | Mobile
| 25/02/2026 | 1447/09/08 | 15:11 | Inward Local Payment Order | Payment-1703FT26056S720H-INMAINM2605600NQ-باسل توفيق ابن احمد بوعيد-قصر القصور مائة واثنان وثلاثون | Credit | 140600 | 0 | 4415014 | Other
| 26/02/2026 | 1447/09/09 | 10:26 | Inward Local Payment Order | Payment-LP MAJO000R7-SABBREM26057007U-MOAYAD HUSSAIN A AL RASASI-قصر القصور مائة واثنان وثلا ثون | Credit | 309935 | 0 | 4724949 | Other
| 26/02/2026 | 1447/09/09 | 15:09 | Transfer To Customer Account | تحويل عبدالرحمن صالح محمد المطلق / دفعة مقدمة من شراء شقة | Credit | 328500 | 0 | 5053449
| 26/02/2026 | 1447/09/09 | 15:16 | Inward Local Payment Order | Payment-6057111DC0041919-ARNBFPQ260577980-RAWAH SAEED HULWAH-قصر القصور مائة واثنان وثلاثون | Credit | 273000 | 0 | 5326449 | Other
| 01/03/2026 | 1447/09/12 | 00:20 | Inward Local Payment Order | Payment-941700570951GCS0-RIBLPEM2605801OY-ابراهيم سعد عبدالكريم البلم-قصر القصور مائة واثنان وثلاثون | Credit | 150000 | 0 | 5476449 | Other
| 01/03/2026 | 1447/09/12 | 00:26 | Inward Local Payment Order | Payment-941700570951GCS2-RIBLPEM2605801OY-سعد ابراهيم سعد البلم-قصر القصور مائة واثنان وثلاثون | Credit | 100000 | 0 | 5576449 | Other
| 02/03/2026 | 1447/09/13 | 15:58 | Transfer To Customer Account | تحويل صفاء احمد حمدان الغامدي / الدفعه الاولى 50% للوحده رقم 16 | Credit | 335370 | 0 | 5911819
| 05/03/2026 | 1447/09/16 | 15:03 | Inward Local Payment Order | Payment-EPHR98126064PJ1F-BSFRPYC2606401G2-ANDALIB SAEED - HULWAH-قصر القصور مائة واثنان وثلاثون | Credit | 279825 | 0 | 6191644 | Other
| 11/03/2026 | 1447/09/22 | 02:42 | Internal Transfer | W-/FRACCT/29600608010657396FRعبدالرحمن | Credit | 156300 | 0 | 6347944 | Mobile
| 12/03/2026 | 1447/09/23 | 02:31 | Internal Transfer | W-/FRACCT/29600608010657396FRعبدالرحمن | Credit | 152205 | 0 | 6500149 | Mobile
| 01/04/2026 | 1447/10/13 | 04:20 | Inward Local Payment Order | Payment-941700900951J83J-RIBLPEM26091001I-سعد ابراهيم سعد البلم-قصر القصور مائة واثنان وثلاثون | Credit | 61260 | 0 | 6561409 | Other
| 02/04/2026 | 1447/10/14 | 12:03 | Sarie Payment Order | EA - REMITTANCE - E260402120245794 - A2A - شركة قصر القصور للاستثمار 83 | Debit Fund Request | 0 | -4048000 | 2513409 | Other
| 02/04/2026 | 1447/10/14 | 14:03 | Sarie Payment Order | EA - REMITTANCE - E260402140238392 - A2A - شركة قصر القصور للاستثمار 83 | Debit Fund Request | 0 | -1000000 | 1513409 | Other
| 08/04/2026 | 1447/10/20 | 19:35 | Internal Transfer | W-/FRACCT/29600608010092180FRهدى | Credit | 115543.1 | 0 | 1628952.1 | Mobile
| 09/04/2026 | 1447/10/21 | 09:26 | Inward Local Payment Order | Payment-ML49063597-ARNBFPQ260998150-FATIMAH ALI KHORMI-قصر القصور مائة واثنان وثلاثون | Credit | 114930 | 0 | 1743882.1 | Other
| 09/04/2026 | 1447/10/21 | 17:29 | Internal Transfer | W-/FRACCT/44900608010357498FRعبدالرحمن | Credit | 131400 | 0 | 1875282.1 | Mobile
| 11/04/2026 | 1447/10/23 | 15:19 | Internal Transfer | W-/FRACCT/34100608010027520FRاحمد | Credit | 117940 | 0 | 1993222.1 | Mobile
| 11/04/2026 | 1447/10/23 | 15:25 | Internal Transfer | W-/FRACCT/34100608010027520FRاحمد | Credit | 117940 | 0 | 2111162.1 | Mobile
| 12/04/2026 | 1447/10/24 | 00:18 | Internal Transfer | W-/FRACCT/14400608010607130FRمنى | Credit | 99400 | 0 | 2210562.1 | Mobile
| 19/04/2026 | 1447/11/02 | 10:03 | Inward Local Payment Order | Payment-1604FT26109HPSQ3-INMAINM26109008C-هيله محمد عبدالله الصعب-KASER ALKOSOR ONE HUNDRED THIRTY | Credit | 111755 | 0 | 2322317.1 | Other
| 22/04/2026 | 1447/11/05 | 13:02 | Transfer To Customer Account | تحويل صفاء احمد حمدان الغامدي / الدفعه الثانيه 20% للوحدة رقم 16 | Credit | 134148 | 0 | 2456465.1
| 23/04/2026 | 1447/11/06 | 13:59 | Transfer To Customer Account | تحويل محمد خليل نمر هندي / مشروع قصر القصور 132 رقم الوحدة 35 | Credit | 296400 | 0 | 2752865.1
| 24/04/2026 | 1447/11/07 | 12:37 | Internal Transfer | W-/FRACCT/52100608011685740FRحصة | Credit | 127760 | 0 | 2880625.1 | Mobile
| Total Credit Transaction | 11
| Total Debit Transaction | 2
| Opening Balance | 0
| Total Credit Amount | 7928625.1
| Total Debit Amount | -5048000
| Closing Balance | 2880625.1

## العملاء والوحدات
رقم الوحدة | اسم العميل | الدور | المساحة | مواصفات | نوع الحجز | قيمة الوحدة | تاريخ الحجز | تاريخ العقد | إجمالي الدفعات المحصلة | نسبة التحصيل الفعلي | الرصيد المتبقي الفعلي | قيمة الوحدة بدون السعي | العمولة | ضريبة العمولة | العمولة شاملة الضريبة | مكافاة البيع | العمولة + مكافاة البيع | المسدد من العمولة | المتبقي من العمولة | حالة توقيع العقد | تحصيل 4-2026 إيصال الى 70% | تحصيل 6-2026 إيصال الى 85% | تحصيل 7-2026 إيصال الى 95% | تحصيل 11-2026 إيصال الى 100% | اجمالي الوحدة المحصلة | المتبقي
1 | سعد بن إبراهيم بن سعد البلم (نسبه التملك 50%) & ابراهيم بن سعد بن عبدالكريم البلم (نسبه التملك 50%) | الأرضي | 149.11 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش -دفعات | 622520 | 2026-02-11 |  | 311260 | 50% | 311260 | 601468.599 | 21051.401 | 3157.7101 | 24209.1111 | 5750 | 29959.1111 | 29959.1111 | 0 |  | 124504 | 93378 | 62252 | 31126 | 622520 | 0
2 | هدى بنت صالح بن عبدالرحمن القنيطير | الأرضي | 143.03 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام ¦ مستودع | كاش -دفعات | 593633 | 2026-02-18 |  | 415543.1 | 70% | 178089.9 | 573558.4541 | 20074.5459 | 3011.1819 | 23085.7278 | 5750 | 28835.7278 | 28835.7278 | 0 |  | 0 | 89044.95 | 59363.3 | 29681.65 | 593633 | 0
3 | فاطمه بنت علي بن عثمان خرمي | الأرضي | 143.06 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام ¦ مستودع | كاش -دفعات | 574650 | 2026-02-02 |  | 402255 | 70% | 172395 | 555217.3913 | 19432.6087 | 2914.8913 | 22347.5 |  | 22347.5 |  | 22347.5 |  | 0 | 86197.5 | 57465 | 28732.5 | 574650 | 0
4 | عبد الله توفيق عبد الله الحميدى ( نسبة التملك 50% ) & مؤيد بن حسين بن علي الرصاصي (نسبه التملك %50) | الأرضي | 149.04 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش -دفعات | 619870 | 2026-02-16 |  | 309935 | 50% | 309935 | 598908.2126 | 20961.7874 | 3144.2681 | 24106.0556 | 5750 | 29856.0556 | 29856.0556 | 0 |  | 123974 | 92980.5 | 61987 | 30993.5 | 619870 | 0
5 | صبا زياد مصطفي | الأرضي | 116.25 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش | 527415 | 2026-02-15 |  | 1 | 0.0001896% | 527414 | 509579.7101 | 17835.2899 | 2675.2935 | 20510.5833 |  | 20510.5833 |  | 20510.5833 |  | 369189.5 | 79112.25 | 52741.5 | 26370.75 | 527415 | 0
6 | عبد العزيز فهد بن سعيدان | الأرضي | 152.14 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | مدعوم | 723293 | 2026-01-31 |  | 1 | 0.0001383% | 723292 | 698833.8164 | 24459.1836 | 3668.8775 | 28128.0611 |  | 28128.0611 |  | 28128.0611 |  | 506304.1 | 108493.95 | 72329.3 | 36164.65 | 723293 | 0
7 | مروان قطان | الأرضي | 152.11 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | بنك | 723293 | 2026-01-29 |  | 1 | 0.0001383% | 723292 | 698833.8164 | 24459.1836 | 3668.8775 | 28128.0611 |  | 28128.0611 |  | 28128.0611 |  | 506304.1 | 108493.95 | 72329.3 | 36164.65 | 723293 | 0
8 | خالد على ال صريمى | الأرضي | 116.17 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | بنك | 502300 | 2026-02-05 |  | 1 | 0.0001991% | 502299 | 485314.0097 | 16985.9903 | 2547.8986 | 19533.8889 |  | 19533.8889 |  | 19533.8889 |  | 351609 | 75345 | 50230 | 25115 | 502300 | 0
9 | عبدالعزيز فهد عبدالعزيز العويدان | الأول | 116.11 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | حجز من المالك | 482300 | 2026-01-11 |  | 1 | 0.0002073% | 482299 | 465990.3382 | 16309.6618 | 2446.4493 | 18756.1111 |  | 18756.1111 |  | 18756.1111 |  | 337609 | 72345 | 48230 | 24115 | 482300 | 0
10 | عبد الرحمن فهد محمد المطوع | الأول | 132 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش | 507350 | 2026-01-25 |  | 253675 | 50% | 253675 | 490193.2367 | 17156.7633 | 2573.5145 | 19730.2778 |  | 19730.2778 |  | 19730.2778 |  | 101470 | 76102.5 | 50735 | 25367.5 | 507350 | 0
11 | عبدالسلام بن علي بن عثمان البراك | الأول | 131.63 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش | 563686 | 2026-02-12 |  | 281843 | 50% | 281843 | 544624.1546 | 19061.8454 | 2859.2768 | 21921.1222 | 5750 | 27671.1222 | 27671.1222 | 0 |  | 112737.2 | 84552.9 | 56368.6 | 28184.3 | 563686 | 0
12 | منى بنت سعود بن موسى آل الرقيب التميمي | الأول | 115.99 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | بنك /كاش | 497000 | 2026-02-01 |  | 347900 | 70% | 149100 | 480193.2367 | 16806.7633 | 2521.0145 | 19327.7778 | 4888 | 24215.7778 | 24215.7778 | 0 |  | 0 | 74550 | 49700 | 24850 | 497000 | 0
13 | مازن العنزى | الأول | 118.04 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش | 491400 | 2026-01-27 |  | 1 | 0.0002035% | 491399 | 474782.6087 | 16617.3913 | 2492.6087 | 19110 |  | 19110 |  | 19110 |  | 343979 | 73710 | 49140 | 24570 | 491400 | 0
14 | بندر بن عبدالله بن مطلق العقل | الأول | 140.56 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | دفعات -كاش | 546000 | 2026-01-29 |  | 273000 | 50% | 273000 | 527536.2319 | 18463.7681 | 2769.5652 | 21233.3333 | 5750 | 26983.3333 | 26983.3333 | 0 |  | 109200 | 81900 | 54600 | 27300 | 546000 | 0
15 | حصه بنت محمد بن حمود الجربوع | الأول | 154.32 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش دفعات | 638800 | 2026-02-08 |  | 447160 | 70% | 191640 | 617198.0676 | 21601.9324 | 3240.2899 | 24842.2222 | 5750 | 30592.2222 | 30592.2222 | 0 |  | 0 | 95820 | 63880 | 31940 | 638800 | 0
16 | صفاء بنت احمد بن حمدان الغامدي | الأول | 153.86 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش | 670740 | 2026-02-10 |  | 469518 | 70% | 201222 | 648057.971 | 22682.029 | 3402.3043 | 26084.3333 | 5750 | 31834.3333 |  | 31834.3333 |  | 0 | 100611 | 67074 | 33537 | 670740 | 0
17 | بندر بن عبدالله بن مطلق العقل | الأول | 140.53 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | دفعات -كاش | 546000 | 2026-01-29 |  | 273000 | 50% | 273000 | 527536.2319 | 18463.7681 | 2769.5652 | 21233.3333 | 5750 | 26983.3333 | 26983.3333 | 0 |  | 109200 | 81900 | 54600 | 27300 | 546000 | 0
18 | ماجد بن محمد بن عبدالله المطوع | الأول | 118.04 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش | 491400 | 2026-01-27 |  | 245700 | 50% | 245700 | 474782.6087 | 16617.3913 | 2492.6087 | 19110 |  | 19110 | 19110 | 0 |  | 98280 | 73710 | 49140 | 24570 | 491400 | 0
19 | عاصم عبد العزيز الرزقان | الأول | 115.71 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | بنك | 477750 | 2026-01-18 |  | 1 | 0.0002093% | 477749 | 461594.2029 | 16155.7971 | 2423.3696 | 18579.1667 |  | 18579.1667 |  | 18579.1667 |  | 334424 | 71662.5 | 47775 | 23887.5 | 477750 | 0
20 | احمد طلعت أبو شارب | الأول | 121.64 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | حجز من المالك | 486850 | حجز من المالك |  | 486850 | 100% | 0 | 470386.4734 | 16463.5266 | 2469.529 | 18933.0556 |  | 18933.0556 |  | 18933.0556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 486850 | 0
21 | عبد الرحمن فهد محمد المطوع | الأول | 137.28 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش | 521000 | 2026-01-25 |  | 260500 | 50% | 260500 | 503381.6425 | 17618.3575 | 2642.7536 | 20261.1111 | 5750 | 26011.1111 |  | 26011.1111 |  | 104200 | 78150 | 52100 | 26050 | 521000 | 0
22 | عبدالعزيز فهد عبدالعزيز العويدان | الأول | 116.05 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | حجز من المالك | 482300 | 2026-01-11 |  | 1 | 0.0002073% | 482299 | 465990.3382 | 16309.6618 | 2446.4493 | 18756.1111 |  | 18756.1111 |  | 18756.1111 |  | 337609 | 72345 | 48230 | 24115 | 482300 | 0
23 | روعة سعيد حلوة | الأول | 134.96 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | حجز من المالك | 546000 | 2026-01-24 |  | 273000 | 50% | 273000 | 527536.2319 | 18463.7681 | 2769.5652 | 21233.3333 |  | 21233.3333 |  | 21233.3333 |  | 109200 | 81900 | 54600 | 27300 | 546000 | 0
24 | عندليب سعيد حلوة | الأول | 137.75 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | حجز من المالك | 559650 | 2026-01-24 |  | 279825 | 50% | 279825 | 540724.6377 | 18925.3623 | 2838.8043 | 21764.1667 |  | 21764.1667 |  | 21764.1667 |  | 111930 | 83947.5 | 55965 | 27982.5 | 559650 | 0
25 | هيلة محمد عبدالله الصعب | الثاني | 120.01 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش | 559650 | 2026-01-26 |  | 391755 | 70% | 167895 | 540724.6377 | 18925.3623 | 2838.8043 | 21764.1667 |  | 21764.1667 | 21764.1667 | 0 |  | 0 | 83947.5 | 55965 | 27982.5 | 559650 | 0
26 | باسل بن توفيق ابن احمد بوعيد | الثاني | 167 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام ¦ مستودع | بنك غير مدعوم | 703000 | 2026-01-28 |  | 140600 | 20% | 562400 | 679227.0531 | 23772.9469 | 3565.942 | 27338.8889 | 0 | 27338.8889 | 27338.8889 | 0 |  | 351500 | 105450 | 70300 | 35150 | 703000 | 0
27 | امجاد محمد | الثاني | 115.83 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش | 522638 | 2026-02-24 |  | 1 | 0.0001913% | 522637 | 504964.2512 | 17673.7488 | 2651.0623 | 20324.8111 |  | 20324.8111 |  | 20324.8111 |  | 365845.6 | 78395.7 | 52263.8 | 26131.9 | 522638 | 0
28 | مني بنت عل بن سعد ال محيي الغامدي | الثاني | 117.83 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش | 471400 | 2026-01-28 |  | 471400 | 100% | 0 | 455458.9372 | 15941.0628 | 2391.1594 | 18332.2222 |  | 18332.2222 | 18332.2222 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | يزيد فهد راشد المدهش | الثاني | 140.7 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | بنك | 579650 | 2026-02-01 |  | 1 | 0.0001725% | 579649 | 560048.3092 | 19601.6908 | 2940.2536 | 22541.9444 |  | 22541.9444 |  | 22541.9444 |  | 405754 | 86947.5 | 57965 | 28982.5 | 579650 | 0
30 | أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الخضيري | الثاني | 153.99 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش | 589700 | 2026-01-26 |  | 412790 | 70% | 176910 | 569758.4541 | 19941.5459 | 2991.2319 | 22932.7778 |  | 22932.7778 | 22932.7778 | 0 |  | 0 | 88455 | 58970 | 29485 | 589700 | 0
31 | أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الخضيري | الثاني | 154.07 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش | 589700 | 2026-01-27 |  | 412790 | 70% | 176910 | 569758.4541 | 19941.5459 | 2991.2319 | 22932.7778 |  | 22932.7778 | 22932.7778 | 0 |  | 0 | 88455 | 58970 | 29485 | 589700 | 0
32 | عاصم محمد العمار | الثاني | 140.63 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | بنك مدعوم | 613410 | 2026-02-07 |  | 1 | 0.000163% | 613409 | 592666.6667 | 20743.3333 | 3111.5 | 23854.8333 |  | 23854.8333 |  | 23854.8333 |  | 429386 | 92011.5 | 61341 | 30670.5 | 613410 | 0
33 | عبد الرحمن دخيل احمد الملحم | الثاني | 118.21 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش -دفعات | 500000 | 2026-02-02 |  | 250000 | 50% | 250000 | 483091.7874 | 16908.2126 | 2536.2319 | 19444.4444 | 5750 | 25194.4444 | 25194.4444 | 0 |  | 100000 | 75000 | 50000 | 25000 | 500000 | 0
34 | محمد بن إبراهيم بن محمد الصبيحي | الثاني | 115.76 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش | 497750 | 2026-02-08 |  | 248875 | 50% | 248875 | 480917.8744 | 16832.1256 | 2524.8188 | 19356.9444 |  | 19356.9444 |  | 19356.9444 |  | 99550 | 74662.5 | 49775 | 24887.5 | 497750 | 0
35 | محمد خليل نمر هندي | الثاني | 153.84 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام ¦ مستودع |  | 750735 |  |  | 296400 | 39.48% | 454335 | 725347.8261 | 25387.1739 | 3808.0761 | 29195.25 |  | 29195.25 |  | 29195.25 |  | 229114.5 | 112610.25 | 75073.5 | 37536.75 | 750735 | 0
40 | اسامة | الثاني | 153.84 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام ¦ مستودع |  | 750735 |  |  | 0 | 0% |  | 725347.8261 | 25387.1739 | 3808.0761 | 29195.25 |  | 29195.25 |  | 29195.25 |  | 525514.5 | 638124.75 | 525514.5 | 525514.5 | 2214668.25 | 1463933.25
36 | عبدالرحمن بن صالح بن محمد المطلق | الثاني | 138.64 | مجلس ¦ 3 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام | كاش | 657000 | 2026-02-08 |  | 459900 | 70% | 197100 | 634782.6087 | 22217.3913 | 3332.6087 | 25550 | 5750 | 31300 | 31300 | 0 |  | 0 | 98550 | 65700 | 32850 | 657000 | 0
37 |  | العلوي | 128.74 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام |  | 708960 |  |  | 0 | 0% | 708960 | 684985.5072 | 23974.4928 | 3596.1739 | 27570.6667 |  | 27570.6667 |  | 27570.6667 |  | 496272 | 106344 | 70896 | 35448 | 708960 | 0
38 |  | العلوي | 144.88 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام |  | 737625 |  |  | 0 | 0% | 737625 | 712681.1594 | 24943.8406 | 3741.5761 | 28685.4167 |  | 28685.4167 |  | 28685.4167 |  | 516337.5 | 110643.75 | 73762.5 | 36881.25 | 737625 | 0
39 |  | العلوي | 128.8 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام |  | 704183 |  |  | 0 | 0% | 704183 | 680370.0483 | 23812.9517 | 3571.9428 | 27384.8944 |  | 27384.8944 |  | 27384.8944 |  | 492928.1 | 105627.45 | 70418.3 | 35209.15 | 704183 | 0
40 |  | العلوي | 128.53 | مجلس ¦ 2 غرف ¦ صالة ¦ مطبخ ¦ 3 حمام |  | 708960 |  |  | 0 | 0% | 708960 | 684985.5072 | 23974.4928 | 3596.1739 | 27570.6667 |  | 27570.6667 |  | 27570.6667 |  | 496272 | 106344 | 70896 | 35448 | 708960 | 0
| 26 |  |  |  |  | 15054819 |  | 0 | 8415474.1 |  | 5888609.9 | 14545718.8406 | 509100.1594 | 76365.0239 | 585465.1833 | 68138 | 653603.1833 | 414001.9611 | 239601.2222 |  | 2410374.2 | 2639999.85 | 1860097.9 | 1192806.2 | 16047352.25 | 1463933.25
[10 empty] | 7928624.1 | [11 empty] | 1831884.392
[20 empty] | 52640.2222 |  | 482074.84
[21 empty] | 2313959.232 | 96414.968
2410374.2
0
482074.84
1205187.1
[6 empty] | 497750 | 103.5% | [5 empty] | 480917.8744

## توزيع التحصيل
التاريخ المتوقع |  | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-11-01
اجمالي الوحدات | التحصيل الفعلي | تحصيل 70% | تحصيل 85% | تحصيل 95% | تحصيل 100% | اجمالي التحصيل | الفرق
15054819 | 8415474.1 | 2410374.2 | 2639999.85 | 1860097.9 | 1192806.2 | 16518752.25 | 1463933.25
0
نسبة 76% انشائي | 6395760.316 | 1831884.392 | 2006399.886 | 1413674.404 | 906532.712 | 12554251.71
نسبة 20% متفرق | 1683094.82 | 482074.84 | 527999.97 | 372019.58 | 238561.24 | 3303750.45
نسبة 4% نهائي | 336618.964 | 96414.968 | 105599.994 | 74403.916 | 47712.248 | 660750.09
الإجمالي | 8415474.1 | 2410374.2 | 2639999.85 | 1860097.9 | 1192806.2 | 16518752.25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## التكاليف والمصروفات (hidden)
رقم العملية | تاريخ المصروف | نوع المصروف | البيان | المورد | المبلغ | مرتبطة بأي مرحلة؟ | نسبة الإنجاز لهذه المرحلة | تم السداد؟ (نعم/لا)

## الدفعات والتحصيل
اسم العميل | رقم الوحدة | تاريخ الدفعة | قيمة الدفعة | ملاحظات
| 12 | 09/02/2026 | 248500 | حوالة بنكية من مني سعود موسى التميمي عن دفعة من قيمة شقة 12 بمشروع قصر القصور 132
| 14 | 09/02/2026 | 273000 | حوالة بنكية من -بندر عبدالله العقل عن دفعة من قيمة شقتين رقم 14 و 17 بمشروع قصر القصور 132
| 17 | 2026-02-09 | 273000 | حوالة بنكية من -بندر عبدالله العقل عن دفعة من قيمة شقتين رقم 14 و 17 بمشروع قصر القصور 133
| 18 | 10/02/2026 | 245700 | حوالة بنكية من ماجد محمد عبدالله المطوع عن دفعة من قيمة شقة 18 بمشروع قصر القصور 132
| 25 | 10/02/2026 | 280000 | حوالة بنكية من هيله محمد عبدالله الصعب عن دفعة من قيمة شقة 25 بمشروع قصر القصور 132
| 30 | 14/02/2026 | 294850 | الدفعة الاولي من احمد سليمان عبدالعزيز الخضيري عن قيمة شقة 30 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 31 | 15/02/2026 | 294850 | الدفعة الاولي من احمد سليمان عبدالعزيز الخضيري عن قيمة شقة 31 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 28 | 16/02/2026 | 471400 | حوالة بنكية من مني علي سعد الغامدي عن قيمة شقة 28 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 3 | 19/02/2026 | 287325 | حوالة بنكية من فاطمة بنت علي بن عثمان خرمي عن دفعة من قيمة شقة 3 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 11 | 19/02/2026 | 281843 | حوالة بنكية من عبدالسلام علي عثمان البراك عن دفعة من قيمة شقة 11 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 21 | 19/02/2026 | 104200 | حوالة بنكية من عبدالرحمن فهد محمد المطوع عن قيمة شقة 21 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 10 | 20/02/2026 | 101470 | حوالة بنكية من عبدالرحمن فهد محمد المطوع عن قيمة شقة 10 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 33 | 23/02/2026 | 250000 | حوالة بنكية من عبدالرحمن دخيل احمد عن دفعة من قيمة شقة 33 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 34 | 23/02/2026 | 248875 | حوالة بنكية من محمد ابراهيم محمد الصبيحي عن دفعة من قيمة شقة 34 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 2 | 24/02/2026 | 300000 | حوالة بنكية من هدي صالح عبدالرحمن القنيطير عن دفعة من قيمة شقة 2 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 15 | 25/02/2026 | 319400 | حوالة بنكية من حصة محمد حمود الجربوع عن دفعة من قيمة شقة 15 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة محمولة علي دفعتين 300 الف بتاريخ 24-2-2026 و 19400 بتاريخ 25-2-2026
| 26 | 25/02/2026 | 140600 | حوالة بنكية من باسل توفيق احمد بو عيد عن دفعة من قيمة شقة 26 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 23 | 26/02/2026 | 273000 | حوالة بنكية من روعة سعيد حلوة عن دفعة من قيمة شقة 23 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 36 | 26/02/2026 | 328500 | حوالة بنكية من عبدالرحمن صالح محمد المطلق عن دفعة من قيمة شقة 36 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 4 | 26/02/2026 | 309935 | حوالة بنكية من مؤيد حسين على الرصاصي & عبدالله توفيق الحميدي عن دفعة من قيمة شقة 4 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 1 | 01/03/2026 | 250000 | حوالة بنكية من بمبلغ 150 الف من ابراهيم سعد عبدالكريم البلم& 100 الف من سعد ابراهيم سعد البلم من قيمة شقة 1 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 16 | 02/03/2026 | 335370 | حوالة بنكية من صفاء احمد حمدان الغامدي عن دفعة من قيمة شقة 16 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 24 | 05/03/2026 | 279825 | حوالة بنكية من عندليب سعيد حلوة عن دفعة من قيمة شقة 24 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 21 | 11/03/2026 | 156300 | حوالة بنكية من عبدالرحمن فهد محمد المطوع عن قيمة شقة 21 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة 30%
| 10 | 12/03/2026 | 152205 | حوالة بنكية من عبدالرحمن فهد محمد المطوع عن قيمة شقة 10 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة 30%
| 1 | 01/04/2026 | 61260 | حوالة بنكية سعد ابراهيم سعد البلم عن 10% من قيمة شقة 1 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 20 |  | 486850 | أبو شارب
| 2 | 08/04/2026 | 115543.1 | حوالة بنكية من هدي صالح عبدالرحمن القنيطير عن دفعة 19% من قيمة شقة 2 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 3 | 08/04/2026 | 114930 | حوالة بنكية من فاطمة بنت علي بن عثمان خرمي عن دفعة 20 % من قيمة شقة 3 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 36 | 09/04/2026 | 131400 | حوالة بنكية من عبدالرحمن صالح محمد المطلق عن دفعة 20% من قيمة شقة 36 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 31 | 11/04/2026 | 117940 | الدفعة الثانية من احمد سليمان عبدالعزيز الخضيري عن دفعة 20% من قيمة شقة 31 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 30 | 11/04/2026 | 117940 | الدفعة الثانية من احمد سليمان عبدالعزيز الخضيري عن دفعة 20% من قيمة شقة 30 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 12 | 12/04/2026 | 99400 | حوالة بنكية من مني سعود موسى التميمي عن دفعة 20% من قيمة شقة 12 بمشروع قصر القصور 132
| 25 | 2026-04-19 | 111755 | حوالة بنكية من هيلة محمد عبدالله الصعب عن دفعة 20% من قيمة شقة 25 بمشروع قصر القصور 132
| 16 | 22/04/2026 | 134148 | حوالة بنكية من صفاء احمد حمدان الغامدي عن دفعة 20% من قيمة شقة 16 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 35 | 23/04/2026 | 296400 | حوالة بنكية من محمد خليل نمر هندي عن دفعة من قيمة شقة 35 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
| 15 | 24/04/2026 | 127760 | حوالة بنكية من حصة محمد حمود الجربوع عن دفعة 20% من قيمة شقة 15 بمشروع قصر القصور رقم 132 حي السعادة
8415474.1
|  |  | 7928624.1 | مطابق

## الإيرادات المعترف بها (hidden)
رقم الوحدة | اسم العميل | إجمالي سعر البيع | نسبة الإنجاز الفعلية | الإيراد المعترف به | الدفعات المحصلة | الفارق (غير معترف به بعد)

## بيانات اساسية
اسم المشروع | رقم رخصة وافي | المدينة | تاريخ بداية المشروع | مدة المشروع (بالأشهر) | نسبة الإنجاز المستهدفة (%) | حالة العقد
شركة قصر القصور - مشروع السعادة رقم 132 |  | الرياض | 2025-06-01 | 15 | 56% | موقع
تحت التوقيع